## PMCG
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE |  | ____________________________________________ | [6 empty] | _______________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
EXERCÍCIO: | 2018 |  | Nome:Janair de Sousa Jesus Cpf:060.392.454-92 Cargo: Técnica de Controle Interno | [6 empty] | Nome: Diogo Alexandre Gomes Neto cpf:866.582.714-53 Cargo: Prefeito | [5 empty] | Nome: Diogo Alexandre Gomes Neto cpf:866.582.714-53 Cargo: Prefeito
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO | [6 empty] | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | [5 empty] | ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
_ | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, OBEDECENDO ÀS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRÃO DO FNDE-ESCOLA PROINFÂNCIA B - CONFORME O CONTRATO EM ANEXO Nº 100/2013 FNDE-PREGÃO 93/NORDESTE-GRUPO 1 - ESTADOS AL, SE E PE (2º BOLETIM DE MEDIÇÃO) |  |  |  |  | 81.424.962/0001-70 | MVC- COMPONENTES PLASTICOS | 100/2013 | 2014-11-26 | 12 meses | 1375206.9 | PARALIZADA |  |  |  | 4.4.90.51 | 553645.41 |  |  | 553645.41 | PARALIZADA
TP001/2016 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 017/2016 TOMADA DE PREÇO N° 001/2016. | - |  | - |  | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 017/2016 | 2016-05-24 | 180 DIAS | 1215173.44 | PARALIZADA AGUARDANDO RECURSO | - | - | - | 4.4.90.51 | 533481.36 |  |  | 533481.36 | PARALIZADA AGUARDANDO RECURSO
TP003/2014 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA AMÁLIA ARAÚJO JUREMA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 09758/2014, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 037/2014. TP 003/2014. | _ | _ | _ | _ | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEÚ CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | 060 /2014 | 2014-09-19 | 270 DIAS | 495016.25 | PARALIZADA | 270 DIAS | _ | _ | 4.4.90.51 | 259330.2 |  |  | 259330.2 | PARALIZADA
TP003/2014 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA LAERTE PEDROZA DE MELO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 09758/2014, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 037/2014. TP 003/2014. | _ | _ | _ | _ | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEÚ CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | 061/2014 | 2014-09-19 | 270 DIAS | 495016.25 | PARALIZADA | 270 DIAS | _ | _ | 4.4.90.51 | 311302.06 |  |  | 311302.06 | PARALIZADA
TP002/2014 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA, PRINCIPAL VIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2014-TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014. |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 036/2014 |  | 180 DIAS | 265704.78 | OBRA CONCLUIDA AGUARDANDO CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |  |  |  | 4.4.90.51 | 202917.35 |  |  | 202917.35 | OBRA CONCLUIDA AGUARDANDO CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CP001/2013 | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS, COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DO LIXO COLETADO,COLETA DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO,CAPINAÇÃO,MANUAL, RASPAGEM DE LIND 'ÁGUA DAS VIAS PAVIMENTADAS, PINTURA DE MEIO FIO E EQUIPE DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE LIMPEZA CONFORME 4º E 5º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO LIMPEZA URBANA DE Nº 102/2013, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 060/2013 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013 - EQUIPAMENTOS E INSUMOS. |  |  |  |  | 12.091.779/0001-87 | V2 AMBIENTAL LTDA-EPP | 102/2013 | 2013-12-23 | 12 MESES | 2296220.04 | EM ANDAMENTO | 53 MESES | R$:1063.095,84 + R$2419.756,80 | 502850.11 | 3.3.90.39 | 2696207.18 | 2696207.18 | 2696207.18 | 2696207.18 | EM ANDAMENTO
PP 003/2017 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA, NESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2017. |  |  |  |  | 10.272.663/0001-19 | PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | 008/2017 | 2017-03-08 | 10 meses | 81661.8 | EM ANDAMENTO | 12 meses | 97994.16 |  | 3.3.90.39 |  | 81661.8 | 81661.8 | 155157.42 | EM ANDAMENTO
TP004/2017 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 004/2017, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 031/2017 E CONTRATO FIRMADO. |  |  |  |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP | 054/2017 | 2017-08-29 | 06 meses | 560372.16 | EM ANDAMENTO |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 451207.96 | 451207.96 | 451207.96 | EM ANDAMENTO
PP011/2017 | AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E PROTEÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 024/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2017 E CONTRATO DE Nº 002/2018, 011/2018 E 014/2018 |  |  |  |  | 26.598.096/0001-25 | ACE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 002/2018, 011/2018, 014/2018 032/2018 035/2018 040/2018 | 2018-01-02 | ATÉ 31/12/2018 |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | 3.3.90.30 |  |  | 137264.34 | 137264.34 | EM ANDAMENTO
PP011/2017 | AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E PROTEÇÃO PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE Nº 024/2017, PREGÃO PRESENCIAL DE 011/2017 E CONTRATO DE Nº 001/2018. |  |  |  |  | 26.341.218/0001-01 | MARLON BRUNO DE O. SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME | 001/2018 015/2018 025/2018 029/2018 036/2018 038/2018 | 2018-01-02 | ATÉ 31/12/2018 |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | 3.3.90.30 |  | 192427.15 | 192427.15 | 403310.3 | EM ANDAMENTO
TP003/2018 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA XV DE MARÇO, LOCALIZADA NA AV. 20 DE DEZEMBRO,NESTE MUNICÍCÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 015/21018, TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2018 E CONTRATO DE Nº 42/2018. |  |  |  |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA & INCORPORADORA BREJO GRANDE LTDA - ME | 042/2018 | 2018-08-21 | 04 SEMANAS | 60583.19 | 2018-11-09 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 60583.19 | 60583.19 | 60583.19 | CONCLUÍDA
TP006/2018 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDOS GRANITÍCOS NA RUA MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, DA SEDE E RUA JOSÉ VERÍSSIMO DA ROCHA, DA MALHADINHA, CONFORME EMENDA PARLMENTAR DE Nº 438/2018 VINCULADA AO FEM III/2015 , PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 022/2018, TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2018 CONTRATO DE Nº 044/2018. |  |  |  |  | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI - ME | 045/2018 | 2018-10-03 | 03 M,ESES | 92446.68 | PARALIZADA AGUARDANDO RECURSO |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 25281.23 | 25281.23 | 25281.23 | PARALIZADA AGUARDANDO RECURSO
| E SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR JOÃO INÁCIO, LOCALIZADA NA AV. SÃO JOSÉ NO BAIRRO MANOEL SIMÕES BARBOSA, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME |  |  |  |  | 2018-12-24 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 23473.45 | 23473.45 | 23473.45 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO EVERSON SIMOES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 038.227.404-03 | BENJAMIN PONTUAL DA SILVA |  |  |  |  | 2018-01-08 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1130 | 1130 | 1130 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOÃO PRUDENTE DE SANTANA ( RETELHAMENTO, PINTURA, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA), LOCALIZADA NA RUA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS. ( MATERIAL INCLUSO). |  |  |  |  | 038.227.404-03 | BENJAMIN PONTUAL DA SILVA |  |  |  |  | 2018-01-19 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 6000.28 | 6000.28 | 6000.28 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E HIDROJATAMENTO EM REDE DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS XV DE MARÇO, ESCOLA JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, ESCOLA SANDRA SIQUEIRA DE MACEDO, ESCOLA 20 DE DEZEMBRO E ESCOLA JOSÉ ROCHA DE SÁ, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 04.247.883/0001-90 | FERNANDO A BEZERRA JÚNIOR PROMOÇÕES - ME |  |  |  |  | 2018-01-24 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 6000 | 6000 | 6000 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. ( MATERIAL INCLUSO) |  |  |  |  | 048.760.044-47 | ELIVALDO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-01-30 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2050 | 2050 | 2050 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA AV. SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 866.862.674-49 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-02-01 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 515 | 515 | 515 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS NOSSA SENHORA DE GUADARLUIPE E SÃO LUIZ GONZAGA E SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 987.502.404-04 | WILSON BEZERRA DA SILVA |  |  |  |  | 2018-02-06 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 620 | 620 | 620 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 83,33 M² CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS : MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS, CONFORME CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 987.502.404-04 | WILSON BEZERRA DA SILVA |  |  |  |  | 2018-02-06 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1000 | 1000 | 1000 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO (10M²) E DE UMA JANELA COM GRADE, NO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROCON, NA RUA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 081.679.654-81 | SANDRO DORGIVAL DA SILVA |  |  |  |  | 2018-02-28 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 700 | 700 | 700 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA JOÃO PRUDENTE DE SANTANA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 866.862.674-49 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-03-01 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 515 | 515 | 515 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO, NO PRÉDIO LOCADO ONDE FUCIONARÁ A CASA DOS ADVOGADOS, NA RUA JUSTINO GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 081.679.654-81 | SANDRO DORGIVAL DA SILVA |  |  |  |  | 2018-03-02 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1025 | 1025 | 1025 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SANITÁRIA NA CRECHE INFANTIL CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NO SÍTIO JAPARANDUBA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 038.227.404-03 | BENJAMIN PONTUAL DA SILVA |  |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1000 | 1000 | 1000 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO CAMPO DA ESCOLA LAERTE PEDROSA DE MELO ( CAMPO DE MACACOS) MEDINDO 5.014,000M² DE ÁREA E 304,00M DE PERÍMETRO , LOCALIZADO NO SÍTIO MACACOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. |  |  |  |  | 082.211.064-45 | LUIS GONZALO DE MEDEIROS ALAS |  |  |  |  | 2018-03-09 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2350 | 2350 | 2350 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO). |  |  |  |  | 075.363.604-28 | SILVÂNIO IRINEU DA SILVA |  |  |  |  | 2018-03-12 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 310 | 310 | 310 | CONCLUÍDA
| LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E DESENTUPIMENTO EM RAMAIS DE ESGOTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS XV DE MARÇO, 20 DE DEZEMBRO, JOÃO FAUSTINO E SANDRA SIQUEIRA , NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 05.343.483/0001-40 | PROMOFESTAS LTDA - ME |  |  |  |  | 2018-03-22 |  |  |  | 3.3.90.39 |  | 5200 | 5200 | 5200 | CONCLUÍDA
| AQUISIÇÃO DE PLACAS,SACOS DE GESSO, ARAME E SISAL, PARA MANUTENÇÃO NA REFORMA DA CASA LOCADA ONDE IRÁ FUNCIONAR A CASA DOS ADVOGADOS, NESTA CIDADE |  |  |  |  | 28.876.160/0001-18 | EDNILSON HELENO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-04-05 |  |  |  | 3.3.90.30 |  | 900.25 | 900.25 | 900.25 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO ESGOTO QUE LIGA A BIBLIOTECA PÚBLICA JOÃO PRUDENTE DE SANTANA, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 048.760.044-47 | ELIVALDO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-04-09 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 770 | 770 | 770 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ANEXO DA ESCOLA SANTA ÁGUIDA . LOCALIZADA NO SÍTIO TABOQUINHA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 694.047.204-53 | ELIAS BEZERRA DA SILVA |  |  |  |  | 2018-04-11 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1200 | 1200 | 1200 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO, NOS PÁTIOS DAS ESCOLAS XV DE MARÇO E JOÃO FAUSTINO, NESTE MUNICÍPIO. ( MATERIAL INCLUSO). |  |  |  |  | 388.201.534-91 | IDELBRANDO BEZERRA DA SILVA |  |  |  |  | 2018-04-17 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 820 | 820 | 820 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 25 M² DE MURO DE ARRIMO NA RUA ADEILDO LINO SOARES ( EM FRENTE A FERNANDO FERRERINHA), NA PE 71 KM 07, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 046.208.154-03 | LAELTON SATURNINO VIEIRA |  |  |  |  | 2018-04-27 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 2500 | 2500 | 2500 | CONCLUÍDA
| AQUISIÇÃO DE BLOCOS,PLACAS,SACOS DE GESSO, E SISAL, PARA MANUTENÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E DO ASCA ( PRÉDIO CEDIDO). |  |  |  |  | 28.876.160/0001-18 | EDNILSON HELENO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-05-04 |  |  |  | 3.3.90.30 |  | 936.5 | 936.5 | 936.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO GERAL DAS ESCADARIAS LOCALIZADAS NA VILA DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 353.423.904-00 | IVANILDO ALVES PEREIRA |  |  |  |  | 2018-05-22 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 3065 | 3065 | 3065 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 125 M² DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE MALHADINHA ( PRÓXIMO AO HOTEL HIGHLANDER ) (MATERIAL INCLUSO). |  |  |  |  | 120.036.664-60 | EDSON ANTÔNIO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-05-09 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2875 | 2875 | 2875 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DE 53,75 M² DE MURO DE ARRIMO NA RUA ANTÔNIO MACHADO DE ARAÚJO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PE 71, NESTA CIDADE, CONFORME CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 083.589.694-30 | LEONARDO RICARDO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-06-21 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 5375 | 5375 | 5375 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NO ESPAÇO DO BEBEDOURO E COLOCAÇÃO DE 03 ( TRÊS ) PORTÕES NA ESCOLA XV DE MARÇO, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 066.370.574-60 | MAURICI MARQUES DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-06-25 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2050 | 2050 | 2050 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL (PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO NA REDE HIDRAÚLICA E ELÉTRICA) ( MATERIAIS INCLUSOS) |  |  |  |  | 046.432.344-40 | JOILSON FRANCISCO DA COSTA |  |  |  |  | 2018-05-14 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 3070 | 3070 | 3070 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DOS ADVOGADOS E PROCON NESTE MUNICÍPIO ( RETELHAMENTO, REDE HIDRÁULICA E ELÉTRICA- DIVISÓRIA E PINTURA). ( MATERIAIS INCLUSO). |  |  |  |  | 060.414.304-47 | SEVERINO OTAVIANO DE CARVALHO |  |  |  |  | 2018-05-14 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2560 | 2560 | 2560 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO GERAL DA FUTURA ESCOLA DE ARTE, LOCALIZADA NO SÍTIO MUTUNS, NESTE MUNICÍPIO ( RETELHAMENTO, PINTURA, TROCA DE MADEIRA, REVISÃO ELÉTRICA E HUDRAÚLICA). |  |  |  |  | 783.307.184-68 | JOSÉ SANTANA DA SILVA |  |  |  |  | 2018-05-15 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2150 | 2150 | 2150 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 04 ( QUATRO ) CAIXAS DE INSPEÇÃO, SENDO 02 ( DUAS) NA RUA SÃO SILVESTRE E 02 ( DUAS ) NA RUA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 046.208.154-03 | LAELTON SATURNINO VIEIRA |  |  |  |  | 2018-05-16 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1875 | 1875 | 1875 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 72 M² DE PISO EM CERÃMICA EM SALAS DE AULA DA ESCOLA JOAQUIM ALVES PEREIRA , LOCALIZADA NO SÍTIO FREXEIRAS, NESTE MUNICÍPIO. ( MATERIAL INCLUSO). |  |  |  |  | 783.307.184-68 | JOSÉ SANTANA DA SILVA |  |  |  |  | 2018-05-25 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1880 | 1880 | 1880 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS, NA RESTAURAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA MUNICIPAL DA ESCOLA XV DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO ( MATERIAIS INCLUSOS). |  |  |  |  | 048.760.044-47 | ELIVALDO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-05-25 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1400 | 1400 | 1400 | CONCLUÍDA
| TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS PARA SUPRIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 388.197.324-91 | REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-05-28 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 3000 | 3000 | 3000 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA BANDA , LOCALIZADA NA RUA DA CAMELA. |  |  |  |  | 081.679.654-81 | SANDRO DORGIVAL DA SILVA |  |  |  |  | 2018-05-28 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 550 | 550 | 550 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PISO DA PRAÇA DA BÍBLIA, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 038.227.404-03 | BENJAMIN PONTUAL DA SILVA |  |  |  |  | 2018-05-28 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 490 | 490 | 490 | CONCLUÍDA
| AQUISIÇÃO DE PLACAS,SACOS DE GESSO, E SISAL, PARA MANUTENÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA CASA DA BANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA CAMELA, NESTE CIDADE. |  |  |  |  | 28.876.160/0001-18 | EDNILSON HELENO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-05-28 |  |  |  | 3.3.90.30 |  | 405.5 | 405.5 | 405.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ARTES AMARA ALVES, NESTE MUNCÍPIO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUNTUNS (RETELHAMENTO E CONSERTO DA REDE HIDRÁULICA ELETRICA ) MATERIAL INCLUSO. |  |  |  |  | 072.620.524-97 | PAULO RODRIGUES DA SILVA |  |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1530 | 1530 | 1530 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 90M² DE CALÇAMENTO DA VIA DE ACESSO DA PE 71 NA LOCALIDADE MALHADINHA NAS PROXIMIDADE DO SÍTIO BOA SORTE,NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 095.483.774-62 | CÉSAR TENÓRIO DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 3333.6 | 3333.6 | 3333.6 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO NO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA E DA BIBLIOTECA JOÃO PRUDENTE DE SANTANA,NESTE MUNCIPIO. |  |  |  |  | 054.794.294-00 | GIVANILSON JOSÉ DE LIMA |  |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2940 | 2940 | 2940 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 10(DEZ) CARRADAS DE PEDRA RACHÃO PARA SUPRIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |  |  |  |  | 066.515.104-79 | WESLEY JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 5320 | 5320 | 5320 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS TOPOGRÁFICO DA REDE ESGOTO NA RUA TIAGO BARBOSA SOARES, LOCALIZADA NO BAIRRO AUGUSTO DAVID,NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 008.720.844-00 | FERNANDO JOSÉ MENDES JÚNIOR |  |  |  |  | 2018-06-06 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 5000 | 5000 | 5000 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. |  |  |  |  | 075.363.604-28 | SILVÂNIO IRINEU DA SILVA |  |  |  |  | 2018-06-04 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 500 | 500 | 500 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA PRACINHA NA RUA CARMELITA PESSOA BARROS DE MENEZES, LOCALIZADA NO BAIRRO AUGUSTO DAVID,NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 364.133.134-04 | SEBASTIÃO JOSÉ GOMES DA SILVA |  |  |  |  | 2018-06-04 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 700 | 700 | 700 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA, NO CENTRO DESTA CIDADE |  |  |  |  | 364.133.134-04 | SEBASTIÃO JOSÉ GOMES DA SILVA |  |  |  |  | 2018-06-11 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 415 | 415 | 415 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 20 METROS DE CANAL DE ESGOTAMENTO NA RUA ADEILDO LINO SOARES(MATERIAL INCLUSO) |  |  |  |  | 060.414.304-47 | SEVERINO OTAVIANO DE CARVALHO |  |  |  |  | 2018-06-11 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 4000 | 4000 | 4000 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, NO PRÉDIO DO PORTAL DA PRAÇA DA BÍBLIA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 064.847.414-33 | ERALDO CAETANO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-06-11 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 450.8 | 450.8 | 450.8 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) CAIXAS DE INSPEÇÃO NAS RUAS ADEILDO LINO SOARES E JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS,NESTA CIDADE |  |  |  |  | 046.432.344-40 | JOILSON FRANCISCO DA COSTA |  |  |  |  | 2018-06-11 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 2800 | 2800 | 2800 | CONCLUÍDA
| EMPREITADA EM MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NA RUA DO SOL,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOTO, PLANILHAS E CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 398.950.414-20 | DORGIVAL TEOTONIO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 970 | 970 | 970 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA GRADE PROTETORA DE ESGOTO E DOS PORTÕES DA ESCOLA XV DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 052.302.114-31 | JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1030 | 1030 | 1030 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA NA AVENIDA SÃO JOSÉ E NA PRAÇA DA RUA DOM LUÍS NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 064.847.414-33 | ERALDO CAETANO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-06-18 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 410 | 410 | 410 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA NA AVENIDA SÃO JOSÉ E NA PRAÇA DA RUA DOM LUÍS, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 115.611.704-61 | ROMILSON RAMOS DA SILVA |  |  |  |  | 2018-06-18 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 260 | 260 | 260 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO NA RESTAURAÇÃO DO PISO E REBOCO NA PARTE EXTERNA DA COZINHA, CAIXA DÁGUA E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, |  |  |  |  | 583.352.264-15 | CÍCERO SEBASTIÃO GONÇALVES |  |  |  |  | 2018-06-25 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2165 | 2165 | 2165 | CONCLUÍDA
| SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE UM TERRENO COM CURVA DE NÍVEL DE METRO LOCALIZADO NO SÍTIO MUMBUCAS CONHECIDO COMO SÍTIO VALADO, POR TRÁS DA MORADA NOVA MEDINDO 2,25 HECTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA HABITACIONAL. |  |  |  |  | 008.720.844-00 | FERNANDO JOSÉ MENDES JÚNIOR |  |  |  |  | 2018-06-25 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1500 | 1500 | 1500 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA NA AVENIDA SÃO JOSÉ E NA RUA DOM LUÍS, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 079.030.404-05 | JOSÉ VANDERLEI SILVA |  |  |  |  | 2018-06-26 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 615 | 615 | 615 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ASCA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 064.847.414-33 | ERALDO CAETANO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-06-26 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 410 | 410 | 410 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 1.142M² LINEAR DE SANEAMENTO NA RUA ADEILDO LINO SOARES,NESTA CIDADE COM 4 CAIXAS DE INSPEÇÃO(MATERIAL INCLUSO) |  |  |  |  | 093.113.844-29 | JONH LENON DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 3997 | 3997 | 3997 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA, NO CENTRO DA CIDADE. |  |  |  |  | 115.611.704-61 | ROMILSON RAMOS DA SILVA |  |  |  |  | 2018-07-03 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 156.8 | 156.8 | 156.8 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO SITIO VALADO, NESTE MUNÍCIPIO. |  |  |  |  | 075.363.604-28 | SILVÂNIO IRINEU DA SILVA |  |  |  |  | 2018-07-03 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 205.8 | 205.8 | 205.8 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA NA AVENIDA SÃO JOSÉ E NA PRAÇA DA RUA DOM LUÍS, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 078.027.244-73 | AMARO ALEXANDRE DA SILVA |  |  |  |  | 2018-07-03 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 410 | 410 | 410 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE ESGOTO, COLOCAÇÃO DE CANOS NO ESPAÇO ENTRE A ESCOLA XV DE MARÇO E O HOSPITAL, PARA PROTEÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DA REFERIDA ESCOLA. |  |  |  |  | 046.208.154-03 | LAELTON SATURNINO VIEIRA |  |  |  |  | 2018-07-06 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2550 | 2550 | 2550 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE GESSO EM PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 064.847.414-33 | ERALDO CAETANO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-07-10 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 450.8 | 450.8 | 450.8 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA DESATIVADA MARIA ISABEL NO LUGAR DENOMINADO MUXOXO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARÁ ESCOLA DE ARTES ( MATERIAL INCLUSO). |  |  |  |  | 101.519.144-43 | EMERSON ANTONIO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-07-10 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1764 | 1764 | 1764 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA NA AVENIDA SÃO JOSÉ E NA PRAÇA DA RUA DOM LUÍS, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 079.030.404-05 | JOSÉ VANDERLEI SILVA |  |  |  |  | 2018-07-11 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 515 | 515 | 515 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA DESATIVADO JÚLIA VERTUOSA DE PAIVA, SITIO ALTO DO RIO, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 038.086.194-14 | MARCOS AMARO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-07-12 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 820 | 820 | 820 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA E PRAÇA DA RUA DOM LUIS, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 092.175.064-19 | MARCOS ANDRE DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-07-16 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 210 | 210 | 210 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E ALGUNS REPAROS DA PRAÇA DA BIBLIA E NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DOM LUIZ, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 064.847.414-33 | ERALDO CAETANO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-07-17 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 410 | 410 | 410 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PORTÃO, CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS E LIMPEZA GERAL DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA CAMILO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO FREXEIRAS, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 027.787.274-00 | JAILTON LUIS DE MOURA |  |  |  |  | 2018-07-18 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 720 | 720 | 720 | CONCLUÍDA
| AQUISIÇÃO DE SACO DE GESSO, BLOCOS DE GESSO E PLACAS DE GESSO, PARA MANUTENÇÃO DO ANEXO ONDE FUINCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA AMÉLIA CORREIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 28.876.160/0001-18 | EDNILSON HELENO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-07-19 |  |  |  | 3.3.90.30 |  | 1100.5 | 1100.5 | 1100.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA LOCALIZADA NA RUA JUSTINO GOMES, NESTE MUNICIPIO. ( MATERIAL INCLUSO) |  |  |  |  | 111.145.034-01 | JOSE MICHAEL MARTINS ARANTES |  |  |  |  | 2018-07-27 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2050 | 2050 | 2050 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE BUEIROS, DESOBSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO) NAS LOCALIDADES SITIO MUNTUNS, PALMEIRAS E FREXEIRAS, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 987.459.304-06 | JOSÉ DA SILVA |  |  |  |  | 2018-07-27 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1950 | 1950 | 1950 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE GESSO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 064.847.414-33 | ERALDO CAETANO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-07-31 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 410 | 410 | 410 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TELHADO ( TROCA DE MADEIRA ), ENTRE OUTROS, DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ GALDINO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO MACACOS, NESTE MUNICIPIO, ( MATERIAL INCLUSO ) |  |  |  |  | 027.787.274-00 | JAILTON LUIS DE MOURA |  |  |  |  | 2018-08-01 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2045 | 2045 | 2045 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE GESSO E REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 064.847.414-33 | ERALDO CAETANO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-08-06 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 510 | 510 | 510 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 9, 90 MTS DE MURO DE ARRIMO NA RUA SANTA CECILIA NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXA, A RAZÃO DE 250, 00 O METRO ( MATERIAIS INCLUSO) |  |  |  |  | 036.709.994-26 | NATANAEL JOSE DA SILVA |  |  |  |  | 06/082018 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2425 | 2425 | 2425 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NO SANEAMENTO DA RUA ADEILDO LINO SOARES,COM 140 M, NESTE MUNICIPIO. ( MATERIAL INCLUSO. |  |  |  |  | 713.637.104-00 | LUEDSON SILVA DE MELO |  |  |  |  | 06/082018 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 4174.8 | 4175.8 | 4176.8 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS ( PARTE HIDRÁULICA) NA ESCOLA SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 074.949.574-05 | EDMILSON INALDO DE SOUZA |  |  |  |  | 2018-08-15 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 260 | 260 | 260 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DA ESCOLA XV DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 092.175.064-19 | MARCOS ANDRE DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-08-15 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 260 | 260 | 260 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA CRECHE ANTONIETA CAVACALCANTE DE QUEIROZ , NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 057.576.614-02 | CLAUDIOMIRO PAULINO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-08-15 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 160 | 160 | 160 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE GESSO E REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 064.847.414-33 | ERALDO CAETANO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-08-15 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 410 | 410 | 410 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, NA REPOSIÇÃO DE GESSO EM PAREDES DANIFICADASS PELAS CHUVAS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA. |  |  |  |  | 104.964.214-76 | LEONARDO GOMES DA SILVA |  |  |  |  | 2018-08-22 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 515 | 515 | 515 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO NO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |  |  |  |  | 079.030.404-05 | JOSÉ VANDERLEI SILVA |  |  |  |  | 2018-08-22 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 515 | 515 | 515 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO AUXÍLIO DO CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 074.949.574-05 | EDMILSON INALDO DE SOUZA |  |  |  |  | 2018-08-22 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 260 | 260 | 260 | CONCLUÍDA
| AQUISIÇÃO DE SACO DE GESSO, BLOCOS DE GESSO E PLACAS DE GESSO, GESSO COLA E KG´S DE SISAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |  |  |  |  | 28.876.160/0001-18 | EDNILSON HELENO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-08-24 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 967.75 | 967.75 | 967.75 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 ( QUATRO) CAIXAS DE INSPERÇÃO E COLOCAÇÃO DE MAMILHAS NA RUA ADEILDO LINO SOARES, NESTE MUNICIPIO. ( MATERIAL INCLUSO). CONFORME FOTOS EM ANEXO. |  |  |  |  | 713.637.104-00 | LUEDSON SILVA DE MELO |  |  |  |  | 2018-08-24 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 2200 | 2200 | 2200 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ( ESPALHA DE PIÇARRA E TAPA BURACOS) NOS SETORES DE ÁGUA FRIA E MACACOS , NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 420.360.624-15 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA |  |  |  |  | 2018-08-24 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2300 | 2300 | 2300 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOTOS E CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 054.808.074-71 | LAÉRCIO CUNHA DA SILVA |  |  |  |  | 2018-09-05 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 336 | 336 | 336 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 12,02 MTS DE MURO DE ARRIMO, NA RUA MANOEL ALEXANDRE DA SILVA,LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL SIMÕES BARBOSA NESTA CIDADE, COMNFORME PLANINHA E FOTOS EM ANEXO. |  |  |  |  | 112.288.934-89 | MATHEUS CRISTOVÃO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-09-05 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 3000 | 3000 | 3000 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE INSPERÇÃO NO LOTEAMENTO PADRE CÍCERO ( BAIRRO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES), NESTA CIDADE, CONFORME FOTOS E CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 112.886.174-70 | ELIGENILSON SILVESTRE DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-09-05 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 262.5 | 262.5 | 262.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE INSPERÇÃO NO LOTEAMENTO PADRE CÍCERO ( BAIRRO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES), NESTA CIDADE, CONFORME FOTOS E CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 216.166.124-87 | JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-09-05 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 1050 | 1050 | 1050 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 27/08 À 31/08/2018, NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOTOS E CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 037.561.464-80 | JOSÉ EDMILSON FRANCISCO DE BARROS |  |  |  |  | 2018-09-05 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 515 | 515 | 515 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERÍODO DE 27/08 À 30/08/2018, NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOTOS E CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 625.565.764-72 | EDIVALDO SEVERINO DA COSTA |  |  |  |  | 2018-09-05 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 420 | 420 | 420 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA (APLICAÇÃO DE PISO EM GRANITO) LOCALIZADA NA AV. SÃO JOSÉ NO BAIRRO MANOEL SIMÕES E NA PRAÇINHA DA RUA DOM LUIZ (CONHECIDA COMO AMARO DO TEMPEIRO), CONFORME CROQUIS E FOTOS EM ANEXO. ( MATERIAL INCLUSO) |  |  |  |  | 111.145.034-01 | JOSE MICHAEL MARTINS ARANTES |  |  |  |  | 2018-09-05 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 3200 | 3200 | 3200 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |  |  |  |  | 092.175.064-19 | MARCOS ANDRE DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-09-06 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 210 | 210 | 210 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS DE AJUDENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO (SANEAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO), NA RUA JOSÉ FORTUNATO MARQUEZ, NESTA CIDADE, CONFORME FOTO EM EM ANEXO. |  |  |  |  | 110.483.694-71 | ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO |  |  |  |  | 2018-09-06 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 472.5 | 472.5 | 472.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DOM LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL SIMÕES , NESTA CIDADE, COMFORME FOTO EM ANEXO. |  |  |  |  | 669.934.404-82 | AMARO CARLOS SILVA NASCIMENTO |  |  |  |  | 2018-09-12 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 515 | 515 | 515 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA DOM LUIZ,LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL SIMÕES, NESTA CIDADE |  |  |  |  | 115.611.704-61 | ROMILSON RAMOS DA SILVA |  |  |  |  | 2018-09-12 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 255 | 255 | 255 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR E GESSEIRO NA PRAÇA DOM LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL SIMÕES, NESTA CIDADE, CONFORME FOTOS EM ANEXO. |  |  |  |  | 064.847.414-33 | ERALDO CAETANO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-09-12 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 330 | 330 | 330 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 11/09 À 14/09/2018, NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOTOS E CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 318.267.578-80 | JOARES JOSÉ DA SILVA |  |  |  |  | 2018-09-17 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 360 | 360 | 360 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 06/09 À 10/09/2018, NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOTOS E CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 037.561.464-80 | JOSÉ EDMILSON FRANCISCO DE BARROS |  |  |  |  | 2018-09-17 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 427.5 | 427.5 | 427.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 11/09 À 14/09/2018, NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOTOS E CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 688.782.734-49 | AILTON MANOEL DA CUNHA |  |  |  |  | 2018-09-17 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 360 | 360 | 360 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DA ESCADARIA DO BAIRRO DA CAMELA E E REPAROS ( REBOCO E PISO) DO PRÉDIO DO ESTÁDIO BARBOSÃO, NO BAIRRO BEATRIZ ALVES, NESTE MUNICÍPIO, COFORME CROQUIS E FOTOS ANEXAS. |  |  |  |  | 110.483.694-71 | ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 262.5 | 262.5 | 262.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REPAROS) NO SISTEMA HIDRÁULICO DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. |  |  |  |  | 118.256.024-50 | LUCAS GABRIEL DE SOUZA SILVA |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 954 | 954 | 954 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COBERTA E PISO DO ESPAÇO QUE SERVE DE APOIO, PARA O PESSOAL DA RECICLAGEM, NA LOCALIDADE SÍTIO VALADO, CONFORME OFÍCIO , CROQUIS E FOTO EM ANEXO. |  |  |  |  | 112.886.174-70 | ELIGENILSON SILVESTRE DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 472.5 | 472.5 | 472.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRÍCISTA , NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO QUADRO DA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO, LOCALIZADA NA AV. 20 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 791.799.327-20 | JOSÉ NUNES DA SILVA |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 350 | 350 | 350 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL SIMÕES , NESTA CIDADE, COMFORME FOTO EM ANEXO. |  |  |  |  | 669.934.404-82 | AMARO CARLOS SILVA NASCIMENTO |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 330 | 330 | 330 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS ( REBOCO E PISO) DO PRÉDIO DO ESTÁDIO BARBOSÃO, NO BAIRRO BEATRIZ ALVES, NESTE MUNICÍPIO, COFORME CROQUIS E FOTOS ANEXAS |  |  |  |  | 110.483.694-71 | ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 525 | 525 | 525 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E ALGUNS REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |  |  |  |  | 783.307.184-68 | JOSÉ SANTANA DA SILVA |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1500 | 1500 | 1500 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PONTE DE MIRO, SOBRE O RIO IPOJUCA, NO PERÍODO DE 17 À 19/09/2018. |  |  |  |  | 385.547.554-72 | PAULO FÉLIX DE LIMA |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 150 | 150 | 150 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA PARTE INTERNA NO PRÉDIO DO ASCA( CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO) , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 À 19/09/2018, CONFORME OFÍCIO E FOTO EM ANEXO. |  |  |  |  | 104.964.214-76 | LEONARDO GOMES DA SILVA |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 250 | 250 | 250 | CONCLUÍDA
| CONSTRUÇÃO DE UM CACIMBÃO PARA COMUNIDADE DA MANGUEIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO MACAOCOS, CONFORME FOTOE E CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 051.995.944-27 | SEVERINO BARBOSA FONTES |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1100 | 1100 | 1100 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRÁULICA ( ENCANADOR), DO ABASTECIMENTO D!ÁGUA NA VILA SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 780.495.394-15 | JOSÉ NIVALDO GOMES DA SILVA |  |  |  |  | 2018-10-02 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 700 | 700 | 700 | CONCLUÍDA
| AQUISIÇÃO DE 70 ( SETENTA) SACOS DE GESSO,400 ( QUATROCENTAS ) PLACAS DE GESSO E 100 ( CEM) BLOCOS DE GESSO, E 15 KG DE SISAL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |  |  |  |  | 28.876.160/0001-18 | EDNILSON HELENO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-10-03 |  |  |  | 3.3.90.30 |  | 3805 | 3805 | 3805 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA , NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA DA BÍBLIA, DOS POSTES DE METAL COM BASE DA LADEIRA DO SANTO, DO BAIRRO DA CAMELA, DA PRAÇA DOM LUIZ, E DA PRAÇA AO LADO DO DPM ( DEPARTº DE POLÍCIA MILITAR), NESTA CIDADE, CONFORME FOTO EM ANEXO. |  |  |  |  | 132.458.554-43 | EDENILDO JOSÉ DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-10-03 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1220 | 1220 | 1220 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA RUA SÃO JOSÉ, PRÓXIMO AO MERCADO DO SR. DIDA, CONFORME CROQUIS E FOTO EM ANEXO. |  |  |  |  | 046.208.154-03 | LAELTON SATURNINO VIEIRA |  |  |  |  | 2018-10-03 |  |  |  | 4.4..90.51 |  | 1300 | 1300 | 1300 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS DO PRÉDIO DO ESTÁDIO BARBOSÃO, NO BAIRRO BEATRIZ ALVES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOTOS EM ANEXAS. |  |  |  |  | 110.483.694-71 | ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO |  |  |  |  | 2018-10-03 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 262.5 | 262.5 | 262.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COBERTA E PISO DO ESPAÇO QUE SERVE DE APOIO, PARA O PESSOAL DA RECICLAGEM, NA LOCALIDADE SÍTIO VALADO, CONFORME OFÍCIO , CROQUIS E FOTO EM ANEXO. |  |  |  |  | 216.166.124-87 | JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-10-05 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 945 | 945 | 945 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS ( PISO, CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE LÂMPADAS, E SERVIÇOS HIDRÁULICOS) NA ESCOLA XV DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 038.086.194-14 | MARCOS AMARO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-10-10 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 800 | 800 | 800 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PÓRTICO PRINCIPAL NA NOSSA CIDADE E MUNICÍPIO, ASSIM COMO AS LATERAIS DO MESMO, LOCALIZADO NA PE 71, PRÓXIMO AO TREVO DE ACESSO AO MUNICÍPIO ( MATERIAL INCLUSO). |  |  |  |  | 31.089.403/0001-82 | NADILSON PEDRO DOS SANTOS- 02895490430 |  |  |  |  | 2018-10-11 |  |  |  | 3.3.90.39 |  | 4000 | 4000 | 4000 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 05/10/2018, , NA CONSTRUÇÃO DO OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOTOS E CROQUIS EM ANEXO. |  |  |  |  | 318.267.578-80 | JOARES JOSÉ DA SILVA |  |  |  |  | 2018-10-11 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 450 | 450 | 450 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO NA REDE DE ESGOTO DA RUA TIAGO BARBOSA E DA CONTRUÇÃO DA RAMPA PARA TROCA DE ÓLEO E PEÇAS DOS VEICULOS, NA GARAGEM DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 081.799.554-43 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA |  |  |  |  | 2018-10-11 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 157.5 | 157.5 | 157.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NA ESCOLA JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO BAIRRO BEATRIZ ALVES, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 143.633.184-65 | ISAEL PAULINO SANTIAGO |  |  |  |  | 2018-10-11 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 515 | 515 | 515 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. |  |  |  |  | 032.964.014-31 | GERALDO BERNARDINO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-10-17 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 210 | 210 | 210 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 14,55 M² DE MURO DE ARRIMO NA RUA MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL SIMÕES BARBOSA, NESTA CIDADE. ( MATERIAL INCLUSO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CROQUIS E FOTOS EM ANEXO. |  |  |  |  | 116.828.284-50 | JEFFERSON CARLOS DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 3637.5 | 3637.5 | 3637.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 048.760.044-47 | ELIVALDO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 4500 | 4500 | 4500 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO ( AMPLIAÇÃO ) DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNIICIPAL SANTA LUZIA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E CROQUIS EM ANEXO |  |  |  |  | 036.177.354-44 | JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-10-24 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 2000 | 2000 | 2000 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DE 12 M² DE MURO DE ARRIMO NA RUA MANOEL ALEXANDRE DA SILVA , LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL SIMÕES BARBOSA, CONFORME PLANILHA, CROQUIS E FOTOS EM ANEXO. ( MATERIAL INCLUSO). |  |  |  |  | 083.589.694-30 | LEONARDO RICARDO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-10-24 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 3000 | 3000 | 3000 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRÍCISTA , NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA ( TROCA DE DISJUNTOR E CONSERTO DE CHAVE) DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EWERSON SIMÕES BARBOSA, LOCALIZADO NO BAIRRO BEATRIZ ALVES, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 791.799.327-20 | JOSÉ NUNES DA SILVA |  |  |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 365 | 365 | 365 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MARIA ISABEL, LOCALIZADA NO SÍTIO MUXOXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 À 24/09/2018 |  |  |  |  | 109.685.364-76 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS |  |  |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2600 | 2600 | 2600 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO ELÉTRICA DA ESCOLA DA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 032.964.014-31 | GERALDO BERNARDINO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 370 | 370 | 370 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA,COLOCAÇÃO DE TOMADAS E REVISÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA JOÃO FAUSTINO,QUANDO DA REVISÃO DO PRÉDIO ONDE OCORRERAM AS ELEIÇÕES. |  |  |  |  | 032.964.014-31 | GERALDO BERNARDINO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2300 | 2300 | 2300 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 14,55 M² DE MURO DE ARRIMO NA RUA MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL SIMÕES BARBOSA, NESTA CIDADE. ( MATERIAL INCLUSO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CROQUIS E FOTOS EM ANEXO. |  |  |  |  | 116.828.284-50 | JEFFERSON CARLOS DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 4.4.90.51 |  | 3637.5 | 3637.5 | 3637.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS XV DE MARÇO E JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 028.880.444-98 | WILSON DA SILVA LIRA |  |  |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 954 | 954 | 954 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL ( PINTURA, REDE HIDRAÚLICA, PISO ELÉTRICA), DO PRÉDIO DA BANDA MUSICAL PEDRO JORGE FRASSAT, LOCALIZADO NO BAIRRO AUGUSTO DAVID.NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 866.853.094-15 | LUSIMÁRIO MIGUEL DA SILVA |  |  |  |  | 2018-11-08 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 4500 | 4500 | 4500 | CONCLUÍDA
| AQUISIÇÃO DE 200 PLACAS DE GESSO, 29 SACOS DE GESSO E 10 UNIDADES DE SISAL, PARA PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 28.876.160/0001-18 | EDNILSON HELENO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-11-30 |  |  |  | 3.3.90.39 |  | 1300 | 1300 | 1300 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 13 CARRADAS DE BARROS PARA SUPRIMENTO NA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO ANEXO. |  |  |  |  | 509.831.134-91 | ARNALDO BARBOSA DA SILVA |  |  |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2400 | 2400 | 2400 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SANEAMENTO BÁSICO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE 05/11 A 19/11/2018, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. |  |  |  |  | 015.165.714-95 | JOSÉ CÍCERO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-12-03 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 700 | 700 | 700 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TURBULAÇÃO DE CONCRETO DE 40 NA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL ALEXANDRE DA SILVA , CONFORME OFÍCIO , CROQUIS E FOTO EM ANEXO. |  |  |  |  | 112.886.174-70 | ELIGENILSON SILVESTRE DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-12-16 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 393.75 | 393.75 | 393.75 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TURBULAÇÃO DE CONCRETO DE 40 NA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL ALEXANDRE DA SILVA , CONFORME OFÍCIO , CROQUIS E FOTO EM ANEXO. |  |  |  |  | 216.166.124-87 | JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-12-28 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 787.5 | 787.5 | 787.5 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA ESCOLA DESATIVADA AMÁLIA ARAÚJO JUREMA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJEDO GRANDE, ONDE FUNCIONARA UMA ESCOLA DE ARTE, COM CURSOS DIVERSIFICADOS. |  |  |  |  | 833.304.374-72 | JOSÉ ILDO FERREIRA |  |  |  |  | 2018-12-28 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2050 | 2050 | 2050 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA SANDRA SIQUEIRA,DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 028.880.444-98 | WILSON DA SILVA LIRA |  |  |  |  | 2018-12-28 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 954 | 954 | 954 | CONCLUÍDA

## FMAS
UNIDADE: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | ________________________________________ | [5 empty] | _____________________________________________ | [6 empty] | __________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | Nome:Janair de Sousa Jesus Cpf:060.392.454-92 Cargo:Técnica de Controle Interno | [5 empty] | Nome:Alexandra M. G. da Fonseca Neto cpf:988.031.664-91 Cargo: Secretária de Assis. Social | [6 empty] | Nome: Alexandra M. G. da Fonseca Neto cpf:988.031.664-91 Cargo:Secretária de Assis. Social
EXERCÍCIO: | 2018 |  | RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO | [5 empty] | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | [6 empty] | ORDENADOR DE DESPESA
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP001/2017 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: POLO ARTÍSTICO CULTURAL, CRAS DA MORA NOVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS-CCI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2017, TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2017 |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | 011/2017 | 2017-07-28 | 06 MESES | 93912.61 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA |  |  |  | 4.4.90.51 | 37072.37 | 11883.84 | 11883.84 | 37072.37 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESTAURAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS I E III, NESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 116.251.534-14 | ALDIR JOSÉ DA SILVA |  |  |  |  | 2018-06-25 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 1800 | 1800 | 1800 | CONCLÚIDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS/ PAIF NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 038.216.054-13 | VALMIR RAFAEL DA SILVA |  |  |  |  | 2018-07-06 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 600 | 600 | 600 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE GESSO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 064.847.414-33 | ERALDO CAETANO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 410 | 410 | 410 | CONCLUÍDA
| SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAÚLICA E COLOCAÇÃO DE CÂMARA NO PRÉDIO DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. ( MATERIAL INCLUSO). |  |  |  |  | 043.791.024-59 | JANDELSON FRANCISCO DOS SANTOS |  |  |  |  | 2018-08-23 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 2000 | 2000 | 2000 | CONCLUÍDA

## FMS
UNIDADE: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE-PE |  | __________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________ | [6 empty] | _________________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE-PE |  | Nome:Janair de Sousa Jesus Cpf:060.392.454-92 Cargo:Técnica de Controle Interno | [5 empty] | Nome: Jairo Amorim Paiva Cpf:353.431.684-34 Cargo: Secretário de Saúde | [6 empty] | Nome: Jairo Amorim Paiva Cpf:353.431.684-34 Cargo: Secretário de Saúde
EXERCÍCIO: | 2018 |  | RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO | [5 empty] | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | [6 empty] | ORDENADOR DE DESPESA
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇO N° 001/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA NO BAIRRO DA MORADA NOVA NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015. | 8625167000113-005 (Emenda Parlamentar) | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 180000 | 7105.88 | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | 003/2015 | 2015-05-14 | _ | 187105.88 | OBRA CONCLUÍDA, FALTANDO CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | _ | _ | _ | 4.4.90.51 | 181870 |  |  | 181870 | OBRA CONCLUÍDA, FALTANDO CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
TOMADA DE PREÇO N° 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: PSF MALHADINHA,PSF MATIAS, PSF SITIO MACACOS,PSF VILA DE SANTA LUZIA,PSF MATADOURO,PSF MUNTUNS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA E´PSF URBANO II - CAMELA,NO MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE,CONFORME EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017. ( PSF - MALHADINHA ) |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | 24/2017 | 2017-08-14 | 6 MESES | 16693.97 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA |  |  |  | 4.4.90.51 | 7589.54 |  |  | 7589.54 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA
TOMADA DE PREÇO N° 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: PSF MALHADINHA,PSF MATIAS, PSF SITIO MACACOS,PSF VILA DE SANTA LUZIA,PSF MATADOURO,PSF MUNTUNS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA E´PSF URBANO II - CAMELA,NO MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE,CONFORME EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017. ( PSF - SITIO MACACOS ) |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | 24/2017 | 2017-08-14 | 6 MESES | 24016.37 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA |  |  |  | 4.4.90.51 | 7285.61 |  |  | 7285.61 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA
TOMADA DE PREÇO N° 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: PSF MALHADINHA,PSF MATIAS, PSF SITIO MACACOS,PSF VILA DE SANTA LUZIA,PSF MATADOURO,PSF MUNTUNS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA E´PSF URBANO II - CAMELA,NO MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE,CONFORME EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017. ( PSF - VILA SANTA LUZIA ) |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | 24/2017 | 2017-08-14 | 6 MESES | 10843.55 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA |  |  |  | 4.4.90.51 | 4367.59 |  |  | 4367.59 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA
TOMADA DE PREÇO N° 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: PSF MALHADINHA,PSF MATIAS, PSF SITIO MACACOS,PSF VILA DE SANTA LUZIA,PSF MATADOURO,PSF MUNTUNS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA E´PSF URBANO II - CAMELA,NO MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE,CONFORME EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017. ( PSF - MATADOURO ) |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | 24/2017 | 2017-08-14 | 6 MESES | 9858.2 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA |  |  |  | 4.4.90.51 | 4062.59 |  |  | 4062.59 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA
TOMADA DE PREÇO N° 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: PSF MALHADINHA,PSF MATIAS, PSF SITIO MACACOS,PSF VILA DE SANTA LUZIA,PSF MATADOURO,PSF MUNTUNS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA E´PSF URBANO II - CAMELA,NO MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE,CONFORME EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017. ( PSF - MUNTUNS ) |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | 24/2017 | 2017-08-14 | 6 MESES | 11356.87 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA |  |  |  | 4.4.90.51 | 5073.47 |  |  | 5073.47 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA
TOMADA DE PREÇO N° 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: PSF MALHADINHA,PSF MATIAS, PSF SITIO MACACOS,PSF VILA DE SANTA LUZIA,PSF MATADOURO,PSF MUNTUNS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA E´PSF URBANO II - CAMELA,NO MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE,CONFORME EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017. ( PSF - URBANO II CAMELA ) |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | 24/2017 | 2017-08-14 | 6 MESES | 17581.86 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA |  |  |  | 4.4.90.51 | 11465.55 |  |  | 11465.55 | SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO E CONTRATO ENCERRADO COM A EMPRESA
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REEFORMA DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA |  |  |  |  | 00.262.666/0001-18 | CAROATÁ HOME CENTER LTDA |  |  |  |  | 2018-07-02 |  |  |  | 3.3.90.39 |  | 7402.47 | 7402.47 | 7402.47 | CONCLÚIDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,FAZENDO ALGUNS REPAROS NO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA NO MÊS DE JUNHO/2018. |  |  |  |  | 046.218.094-82 | KLEBISON CUSTÓDIO DA SILVA |  |  |  |  | 2018-07-12 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 954 | 954 | 954 | CONCLÚIDA
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ,REFORMANDO A SALA DO ARQUIVO MORTO NO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA. |  |  |  |  | 809.781.344-00 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA |  |  |  |  | 2018-07-13 |  |  |  | 3.3.90.36 |  | 765.31 | 765.31 | 765.31 | CONCLÚIDA
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 02.819.822/0001-24 | LIMA CONSTRUAGRO LTDA |  |  |  |  | 2018-08-01 |  |  |  | 3.3.90.30 |  | 1407 | 1407 | 1407 | CONCLÚIDA
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS PSF'S DO SÍTIO MATIAS, URBANO I, URBANO III, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 13.654.557/0001-98 | J C QUEIROZ NETO MADEREIRAS- EPP |  |  |  |  | 2018-08-10 |  |  |  | 3.3.90.30 |  | 3700 | 3700 | 3700 | CONCLÚIDA
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA PINTURA DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 02.819.822/0001-24 | LIMA CONSTRUAGRO LTDA |  |  |  |  | 2018-10-17 |  |  |  | 3.3.90.30 |  | 673.5 | 673.5 | 673.5 | CONCLUIDA